## Hoja1
FECHA DE INICIO | 2021-09-06 |  |  | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04
SEMANA | 0 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10
Descripción | Inicio | Duración | Fin | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Creacion de Diagramas UML y validaciones | 2021-09-06 | 9 | 2021-09-15
Integracion de Base de datos con el framework y validaciones | 2021-09-15 | 15 | 2021-09-30
Creacion de los querys en spring y validaciones | 2021-09-30 | 10 | 2021-10-10
Maquetacion de la pagina web y validaciones | 2021-10-10 | 15 | 2021-10-25
integracion de backend y frontend y valicaiones | 2021-10-25 | 20 | 2021-11-14
Pruebas de funcionamiento y validaciones | 2021-11-14 | 10 | 2021-11-24
Pruebas de funcionamiento y validaciones | 2021-11-24 | 8 | 2021-12-02